## 18
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [11 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: | [11 empty] | OBJETO:
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RIO NOVO DO SUL - ES | [11 empty] | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
VALOR : | 11972541.8 | [6 empty] | DATA BASE: |  | 2018-03-01 |  | VALOR : | 11972541.8 |  |  |  |  | DATA BASE: |  | 2018-03-01
|  | MESES | [11 empty] | MESES
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |  |  | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
| MENSAL | 0.6% | 1% | 1.9% | 3% | 4.3% | 6% | 7.9% | 9.4% | 10.1% | 10.2% |  | MENSAL | 10% | 9.5% | 7.7% | 6.1% | 4.9% | 3.5% | 2.3% | 1.6%
% FÍSICO | [11 empty] | % FÍSICO
| ACUMULADO | 0.6% | 1.6% | 3.5% | 6.5% | 10.8% | 16.8% | 24.7% | 34.1% | 44.2% | 54.4% |  | ACUMULADO | 64.4% | 73.9% | 81.6% | 87.7% | 92.6% | 96.1% | 98.4% | 100%
VALORES | MENSAL | 71.8353 | 119.7254 | 227.4783 | 359.1763 | 514.8193 | 718.3525 | 945.8308 | 1125.4189 | 1209.2267 | 1221.1993 | VALORES | MENSAL | 1197.2542 | 1137.3915 | 921.8857 | 730.325 | 586.6545 | 419.039 | 275.3685 | 191.5607
R$x 1.000 | [11 empty] | R$x 1.000
| ACUMULADO | 71.8353 | 191.5607 | 419.039 | 778.2152 | 1293.0345 | 2011.387 | 2957.2178 | 4082.6368 | 5291.8635 | 6513.0627 |  | ACUMULADO | 7710.3169 | 8847.7084 | 9769.5941 | 10499.9192 | 11086.5737 | 11505.6127 | 11780.9811 | 11972.5418