## PLAN
P L A N I L H A O R Ç A M E N T Á R I A
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES |  |  |  | SOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  | Av. Marechal Deodoro, 131, Centro - CEP29600-000
|  | LOCAL: DISTRITO DE PRINCESA ÁREA: 728,77m² LEIS SOCIAIS: | 128.3% |  |  | Afonso Claudio/ES - Tel:(27)99956-2230
B.D.I.: | 30.9% | FONTE: PLANILHA IOPES/LABOR - MAIO / 2019 |  |  |  | email: soma.engenharia@hotmail.com
ITEM | IOPES | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 13961.0658
101 |  | LOCAÇÃO / GABARITO
102 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 728.77 | 16.6594 | 12140.8887 | 16.66 | 16.6594
103 |  | PLACA
104 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.00 x 4.00m, padrão IOPES | m2 | 8 | 227.5221 | 1820.1771 | 227.53 | 227.5221
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 11006.4182
201 |  | FUNDAÇÕES
202 | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 138.15 | 47.99 | 6629.8185 | 47.99 | 47.9883
203 | 30201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 34.54 | 51.68 | 1785.0272 | 51.68
204 |  | PISO DA QUADRA
205 | 30210 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 101.75 | 25.47 | 2591.5725 | 25.47 | 25.4691
3 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 24948.385
301 | 20702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 10.9 | 452.05 | 4927.345 | 452.05 | 452.0344
302 | 20353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 7 | 829.03 | 5803.21 | 829.03
303 | 20355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | mês | 7 | 877.03 | 6139.21 | 877.03
304 | 20344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | unid | 2 | 959.93 | 1919.86 | 959.93
305 | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 12 | 38.98 | 467.76 | 38.98 | 38.9787
306 | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 12 | 474.25 | 5691 | 474.25 | 474.2336
4 |  | ESTRUTURAS |  |  |  | 105926.5641
401 |  | INFRA-ESTRUTURA
402 | 40206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 52.94 | 103.1 | 5458.114 | 103.1 | 103.0964
403 | 40240 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 39.73 | 490.67 | 19494.3191 | 490.67 | 490.653
404 | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 394.5 | 8.8 | 3471.6 | 8.8 | 8.7997
405 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 4174.8 | 9.12 | 38074.176 | 9.12 | 9.1197
406 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 824 | 8.8 | 7251.2 | 8.8 | 8.7997
407 |  | SUPRA-ESTRUTURA
408 | 40337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 112.49 | 130.9 | 14724.941 | 130.9 | 130.8955
409 | 40330 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | m3 | 15.8 | 425.33 | 6720.214 | 425.33 | 425.3153
410 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 415.1 | 8.8 | 3652.88 | 8.8 | 8.7997
411 | 40332 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 152.5 | 9.12 | 1390.8 | 9.12 | 9.1197
412 | 40333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 646.4 | 8.8 | 5688.32 | 8.8 | 8.7997
5 |  | PAREDES EM ALVENARIA |  |  |  | 88441.4514
501 |  | PAREDE/MURETA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
502 | 50606 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) | m2 | 442.02 | 53.35 | 23581.767 | 53.35 | 53.3482
503 |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
504 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 942.64 | 5.89 | 5552.1496 | 5.89 | 5.8898
505 |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
506 | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 942.64 | 49.72 | 46868.0608 | 49.72 | 49.7183
507 |  | ACABAMENTOS
508 | 120201 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 179.45 | 69.32 | 12439.474 | 69.32 | 69.3176
6 |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 78817.8835
601 |  | LASTRO DE CONTRAPISO HALL/VEST/COZ/DEP
602 | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 60.48 | 54.21 | 3278.6208 | 54.21 | 54.2081
603 | 130231 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 60.48 | 124.2 | 7511.616 | 124.2 | 124.1957
604 |  | PREPARO DO TERRENO PISO QUADRA
605 | 200702 | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur | m2 | 525.99 | 106.25 | 55886.4375 | 106.25 | 106.2463
606 |  | ARQUIBANCADAS
607 | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 65.52 | 54.21 | 3551.8392 | 54.21 | 54.2081
608 | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 65.52 | 20.45 | 1339.884 | 20.45 | 20.4493
609 |  | PASSEIOS/CALÇADAS
610 | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 97.1 | 54.21 | 5263.791 | 54.21 | 54.2081
611 | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 97.1 | 20.45 | 1985.695 | 20.45 | 20.4493
7 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E METAL |  |  |  | 16604.8815
701 |  | MADEIRA
702 | 61304 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m | unid | 4 | 842.58 | 3370.32 | 842.58 | 842.5509
703 | 60108 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m | unid | 4 | 327.08 | 1308.32 | 327.08 | 327.0687
704 |  | ALUMINIO
705 | 71704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contramarco | m2 | 8.32 | 751.6 | 6253.312 | 751.6 | 751.574
706 | 71702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 9.45 | 467.42 | 4417.119 | 467.42 | 467.4039
707 |  | VIDROS
708 | 80102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 9.45 | 132.89 | 1255.8105 | 132.89 | 132.8854
8 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 7271.6839
801 |  | CINTAMENTO DE CONCRETO
802 | 100202 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m² | 142.61 | 50.99 | 7271.6839 | 50.99 | 50.9882
9 |  | COBERTURA METÁLICA |  |  |  | 310707.19
901 | 200738 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 10574.16 | 24.45 | 258538.212 | 24.45 | 24.4492
902 | 200720 | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. Mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | m2 | 788.8 | 51.27 | 40441.776 | 51.27 | 51.2682
903 | 90312 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 58 | 150.1 | 8705.8 | 150.1 | 150.0948
904 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 36.9 | 62.18 | 2294.442 | 62.18 | 62.1779
905 | 150614 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 6 | 121.16 | 726.96 | 121.16 | 121.1558
10 |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  | 70693.4775
1001 |  | REDE DE BAIXA TENSÃO - QUADRO E CAIXAS
1002 | 151704 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000W - 220/127V | und | 1 | 2431.83 | 2431.83 | 2431.83 | 2431.746
1003 | 150308 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | und | 1 | 479.5 | 479.5 | 479.5 | 479.4834
1004 | 151130 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m | 15 | 37.53 | 562.95 | 37.53 | 37.5287
1005 |  | PONTOS ELÉTRICOS
1006 | 151402 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 350 | 5.64 | 1974 | 5.64 | 5.6398
1007 | 151403 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 550 | 6.85 | 3767.5 | 6.85 | 6.8498
1008 | 151407 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 | m | 180 | 20.59 | 3706.2 | 20.59 | 20.5893
1009 | 151506 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 1 | 120.86 | 120.86 | 120.86 | 120.8558
1010 | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | pt | 17 | 174.7 | 2969.9 | 174.7 | 174.694
1011 | 151802 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | pt | 13 | 155.57 | 2022.41 | 155.57 | 155.5646
1012 | 151810 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | pt | 6 | 299.9 | 1799.4 | 299.9 | 299.8896
1013 |  | LUMINÁRIAS
1014 | 180101 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | und | 17 | 120.36 | 2046.12 | 120.36 | 120.3558
1015 |  | INTERRUPTORES E TOMADAS
1016 | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 13 | 34.28 | 445.64 | 34.28 | 34.2788
1017 | 180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 6 | 29.27 | 175.62 | 29.27 | 29.269
1018 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 19.82 | 59.46 | 19.82 | 19.8193
1019 | 151307 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 6 | 57.56 | 345.36 | 57.56 | 57.558
1020 | 151321 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 57.56 | 172.68 | 57.56 | 57.558
1021 | 151331 | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 168.99 | 168.99 | 168.99 | 168.9842
1022 | 150701 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 14.15 | 47.27 | 668.8705 | 47.27 | 47.2684
1023 | comp1 | Ponto de luz para projetores em quadra poliesp. coberta com arquibancada, inclusive fios, eletrodutos tipo condulete aparente marca de ref. TIGRE e abraçaderia tipo copo para fixação, conf. Projeto | pt | 12 | 300.7822 | 3609.387 | 300.7822 | 300.7719
1024 | 200722 | Projetor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400W | und | 12 | 460.82 | 5529.84 | 460.82 | 460.8041
1025 | 150614 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 2 | 121.16 | 242.32 | 121.16 | 121.1558
1026 | 150633 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 2 | 81.37 | 162.74 | 81.37 | 81.3672
1027 |  | SPDA
1028 | 160304 | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores | und | 6 | 782.99 | 4697.94 | 782.99 | 782.9629
1029 | 160309 | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 24 | 51.71 | 1241.04 | 51.71 | 51.7082
1030 | 160308 | Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2 | m | 150 | 39.85 | 5977.5 | 39.85 | 39.8486
1031 | 160305 | Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto | m | 315 | 72.26 | 22761.9 | 72.26 | 72.2575
1032 | 160303 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 8 | 319.19 | 2553.52 | 319.19 | 319.179
11 |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  | 42118.04
1101 |  | ENTRADA DE ÁGUA
1102 |  | ALIMENTAÇÃO PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR
1103 | 140208 | Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe | und | 1 | 554.39 | 554.39 | 554.39 | 554.3708
1104 | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 30 | 20.73 | 621.9 | 20.73 | 20.7293
1105 |  | PRUMADAS HIDRO-SANITÁRIAS
1106 | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, vaso, pia, etc...) | pt | 20 | 85.91 | 1718.2 | 85.91 | 85.907
1107 | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 8 | 101.71 | 813.68 | 101.71 | 101.7065
1108 | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 11 | 79.31 | 872.41 | 79.31 | 79.3073
1109 | 140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 7 | 139.6 | 977.2 | 139.6 | 139.5952
1110 | 140708 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | pt | 3 | 77.05 | 231.15 | 77.05 | 77.0473
1111 | 141907 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 60 | 37.91 | 2274.6 | 37.91 | 37.9087
1112 |  | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
1113 | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 105 | 49.07 | 5152.35 | 49.07 | 49.0683
1114 |  | APARELHOS
1115 | 170108 | Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 12 | 75.99 | 911.88 | 75.99 | 75.9874
1116 | 170111 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 8 | 79.4 | 635.2 | 79.4 | 79.3973
1117 | 170115 | Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 6 | 330.89 | 1985.34 | 330.89 | 330.8786
1118 | 170530 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 1 | 414.8 | 414.8 | 414.8 | 414.7857
1119 | 170116 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico | und | 6 | 419.26 | 2515.56 | 419.26 | 419.2455
1120 | 170126 | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal | und | 2 | 1766.67 | 3533.34 | 1766.67
1121 | 170128 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira | und | 2 | 966.28 | 1932.56 | 966.28
1122 |  | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
1123 | 170317 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4 | 82.6 | 330.4 | 82.6 | 82.5971
1124 | 170328 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 9 | 109.88 | 988.92 | 109.88 | 109.8762
1125 | 170330 | Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 4 | 211.52 | 846.08 | 211.52 | 211.5127
1126 |  | OUTROS APARELHOS
1127 | 170538 | Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros | und | 4 | 26.28 | 105.12 | 26.28 | 26.2791
1128 | 170510 | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 4717.88 | 4717.88 | 4717.88 | 4717.717
1129 | 170548 | Reservatório de fibra de vidro 1500l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 2 | 1216.23 | 2432.46 | 1216.23 | 1216.188
1130 |  | INSTALACOES FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO
1131 | 151015 | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 2 | 194.23 | 388.46 | 194.23 | 194.2233
1132 | 141104 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 1 | 518.15 | 518.15 | 518.15 | 518.1321
1133 | 140102 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro | und | 1 | 1915.56 | 1915.56 | 1915.56 | 1915.4938
1134 | 140103 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto | und | 1 | 2623.65 | 2623.65 | 2623.65
1135 | comp2 | Sumidouro cilíndrico pré-moldado diam. 1,50m com 4 anéis, inclusive escavação e reaterro | und | 1 | 2106.8 | 2106.8 | 2106.8 | 2106.7272
12 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 1364.25
1201 | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 3 | 200.91 | 602.73 | 200.91 | 200.9031
1202 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 4 | 29.37 | 117.48 | 29.37 | 29.369
1203 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 3 | 214.68 | 644.04 | 214.68
13 |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  |  |  | 13929.72
1301 | 200705 | Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior | und | 1 | 268.2 | 268.2 | 268.2 | 268.1907
1302 | 200708 | Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo | und | 2 | 1156.72 | 2313.44 | 1156.72 | 1156.68
1303 | 200706 | Suporte para tabela de basquete de concreto armado Fck = 15MPa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma | und | 2 | 3278.31 | 6556.62 | 3278.31 | 3278.1967
1304 | 200709 | Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação | und | 2 | 791.71 | 1583.42 | 791.71 | 791.6826
1305 | 200707 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | und | 2 | 1407.38 | 2814.76 | 1407.38 | 1407.3314
1306 | 200713 | Rede para futebol de salão | und | 2 | 196.64 | 393.28 | 196.64 | 196.6332
14 |  | PINTURAS |  |  |  | 44503.6999
1401 |  | SOBRE PAREDES
1402 | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 763.19 | 23.21 | 17713.6399 | 23.21 | 23.2092
1403 |  | SOBRE PISOS
1404 | 190601 | Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 5 cm, para demarcação de quadra de esportes | m | 281.52 | 30.74 | 8653.9248 | 30.74 | 30.7389
1405 | 190602 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos | m2 | 525.99 | 34.48 | 18136.1352 | 34.48 | 34.4788
15 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 40902.9469
1501 |  | GRADE METALICA
1502 | 71105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 24.45 | 285.9 | 6990.255 | 285.9 | 285.8901
1504 |  | PORTÃO
1505 | 71107 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m2 | 6.3 | 659.23 | 4153.149 | 659.23 | 659.2072
1506 |  | CORRIMÃO ARQUIBANCADA
1507 | 210301 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 4 | 268.24 | 1072.96 | 268.24 | 268.2307
1508 |  | ALAMBRADO
1509 | 200711 | Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de ferro galvanizado horizontais de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive portão | m2 | 73.98 | 212.83 | 15745.1634 | 212.83 | 212.8226
1510 |  | BANCADAS DE GRANITO
1511 | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 5.8 | 361.4 | 2096.12 | 361.4 | 361.3875
1512 | 50205 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m2 | 22.32 | 452.27 | 10094.6664 | 452.27 | 452.2544
1513 |  | LIMPEZA
1514 | 200402 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 728.77 | 1.03 | 750.6331 | 1.03 | 1.03
TOTAL DA PLANILHA | [5 empty] | 871197.6577
Afonso Cláudio/ES, 27 de julho de 2019
Alexander Correa Fabricio
eng. civil
CREA-ES: 9344/D

## MEM
M E M Ó R I A C Á L C U L O ( Q U A N T I T A T I V O S )
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES | [7 empty] | SOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | [7 empty] | Av. Marechal Deodoro, 131, Centro - CEP29600-000
|  | LOCAL: DISTRITO DE PRINCESA ÁREA: 728,77m² LEIS SOCIAIS: | [7 empty] | Afonso Claudio/ES - Tel:(27)99956-2230
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Gabarito
Quant. |  | Comp. (m) |  | Larg. (m) |  | TOTAL (m²)
1 | x | 29 | x | 25.13 | = | 728.77
TOTAL |  |  |  |  | = | 728.77
Placa
Quant. |  | Comp. (m) |  | Alt. (m) |  | TOTAL (m²)
1 | x | 4 | x | 2 | = | 8
TOTAL |  |  |  |  | = | 8
2 | MOVIMENTO DE TERRA
Escavação Manual Cava Fundação
Quant. |  | Base. (m) |  | Larg. (m) |  | Prof. (m) |  | TOTAL (m³)
4 | x | 1.7 | x | 1.7 | x | 1.6 | = | 18.496 | ← proj est 1/9
3 | x | 1.9 | x | 1.9 | x | 1.6 | = | 17.328 | ← proj est 1/9
2 | x | 1.8 | x | 1.8 | x | 1.6 | = | 10.368 | ← proj est 1/9
2 | x | 2 | x | 2 | x | 1.6 | = | 12.8 | ← proj est 1/9
3 | x | 1.6 | x | 1.6 | x | 1.6 | = | 12.288 | ← proj est 1/9
2 | x | 3.6 | x | 3.6 | x | 1.6 | = | 41.472 | ← proj est 4/9
2 | x | 1.3 | x | 1.3 | x | 1.6 | = | 5.408 | ← proj est 4/9
2 | x | 1.4 | x | 1.4 | x | 1.6 | = | 6.272 | ← proj est 4/9
1 | x | 6.35 | x | 1.35 | x | 1.6 | = | 13.716 | ← proj est 4/9
TOTAL | [6 empty] | = | 138.148
Reaterro
Quant. |  | % Compact |  | TOTAL (m³)
138.148 | x | 25% | = | 34.537 | ← foi considerado uma taxa de 25% para serviços de reaterro das cavas de fundação
TOTAL |  |  | = | 34.537
Aterro compactado (PISO DA QUADRA)
Quant. |  | Comp. (m) |  | Larg. (m) |  | Prof. (m) |  | TOTAL (m³)
1 | x | 26.79 | x | 18.99 | x | 0.2 | = | 101.7484 | ← proj est 5/9
TOTAL | [6 empty] | = | 101.7484
3 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
Barracão
Quant. |  | Comp. (m) |  | Larg. (m) |  | TOTAL (m²)
1 | x | 3.63 | x | 3 | = | 10.9
TOTAL |  |  |  |  | = | 10.9
Aluguel container para refeitorio
Quant. |  | unid. (mês) |  | TOTAL (mês)
1 | x | 7 | = | 7
TOTAL |  |  | = | 7
Aluguel container para sanitário
Quant. |  | unid. (mês) |  | TOTAL (mês)
1 | x | 7 | = | 7
TOTAL |  |  | = | 7
Mobilização e desmobilização de container
Quant. |  | unid. (un) |  | TOTAL (unid)
2 | x | 1 | = | 2
TOTAL |  |  | = | 2
Rede água
Quant. |  | Comp. (m) |  | TOTAL (m)
1 | x | 12 | = | 12
TOTAL |  |  | = | 12
Rede energia
Quant. |  | Comp. (m) |  | TOTAL (m)
1 | x | 12 | = | 12
TOTAL |  |  | = | 12
4 | ESTRUTURAS
INFRA-ESTRUTURA (PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO)
Fôrma de madeira
Prancha |  | Classe |  |  |  | TOTAL (m²)
1/9, 2/9 e 4/9 | → | Fôrma de madeira |  |  | = | 52.94 | ← Nível -160cm
3/9, 5/9 e 6/9 | → | Fôrma de madeira |  |  | = | 211.76 | ← Nível +20cm
SUB-TOTAL |  |  |  |  | = | 264.7
TOTAL |  |  |  |  | = | 52.94 | ← reutilização 5x
Fornecimento de concreto
Prancha |  | Classe | [5 empty] | TOTAL (m³)
1/9, 2/9 e 4/9 | → | Concreto resistencia fck=25MPa |  |  |  |  | = | 25.73 | ← Nível -160cm
3/9, 5/9 e 6/9 | → | Concreto resistencia fck=25MPa |  |  |  |  | = | 14 | ← Nível +20cm
TOTAL | [6 empty] | = | 39.73
Armadura de aço
Prancha |  | Classe | [5 empty] | TOTAL (kg)
. 4/9 | → | arm média CA50 A - 6.3 à 10mm |  |  |  |  | = | 84.9 | ← Nível -160cm
1/9 e 4/9 | → | arm grossa CA50 A - 12.5 à 25mm |  |  |  |  | = | 1862.3 | ← Nível -160cm
1/9 e 4/9 | → | arm fina CA60 A - 4.0 à 7mm |  |  |  |  | = | 24.3 | ← Nível -160cm
3/9, 5/9 e 6/9 | → | arm média CA50 A - 6.3 à 10mm |  |  |  |  | = | 309.6 | ← Nível +20cm
3/9, 5/9 e 6/9 | → | arm grossa CA50 A - 12.5 à 25mm |  |  |  |  | = | 2312.5 | ← Nível +20cm
3/9, 5/9 e 6/9 | → | arm fina CA60 A - 4.0 à 7mm |  |  |  |  | = | 799.7 | ← Nível +20cm
TOTAL | [6 empty] | = | 5393.3
SUPRA-ESTRUTURA (PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO)
Fôrma de madeira
Prancha |  | Classe |  |  |  | TOTAL (m²)
. 9/9 | → | Fôrma de madeira |  |  | = | 66.42 | ← Nível +225cm e +320cm
SUB-TOTAL |  |  |  |  | = | 13.284 | ← reutilização 5x
. 7/9 | → | Fôrma de madeira |  |  |  | 62.41 | ← Nível +320cm (laje)
. 8/9 | → | Fôrma de madeira |  |  |  | 36.8 | ← Nível +225cm (arquibancada)
TOTAL |  |  |  |  | = | 112.494
Fornecimento de concreto
Prancha |  | Classe | [5 empty] | TOTAL (m³)
7/9, 8/9 e 9/9 | → | Concreto resistencia fck=25MPa |  |  |  |  | = | 15.8 | ← Nível +225cm e +320cm
TOTAL | [6 empty] | = | 15.8
Armadura de aço
Prancha |  | Classe | [5 empty] | TOTAL (kg)
7/9, 8/9 e 9/9 | → | arm média CA50 A - 6.3 à 10mm |  |  |  |  | = | 415.1 | ← Nível +225cm e +320cm
7/9, 8/9 e 9/9 | → | arm grossa CA50 A - 12.5 à 25mm |  |  |  |  | = | 152.5 | ← Nível +225cm e +320cm
7/9, 8/9 e 9/9 | → | arm fina CA60 A - 4.0 à 7mm |  |  |  |  | = | 646.4 | ← Nível +225cm e +320cm
TOTAL | [6 empty] | = | 1214
5 | PAREDES EM ALVENARIA
Alvenaria vestiários / mureta
Quant. |  | Comp. (m) |  | Alt. (m) |  | TOTAL (m²) |  | (0,78+2,12+0,10) cotas pé-direito no corte CD |  | viga h=35cm
2 | x | 27.4 | x | 2.65 | = | 145.22 | ← (0,78+2,12+0,10)=3,00-0,35= 2,65m
2 | x | 1.1 | x | 3.5 | = | 7.7 | ← parede entrada dos vestiários h=3,50 para formar altura da platibanda
1 | x | 27.4 | x | 0.8 | = | 21.92 | ←mureta h=0,80m
2 | x | 2.95 | x | 2.65 | = | 15.635 | ← (0,78+2,12+0,10)=3,00-0,35= 2,65m
2 | x | 0.9 | x | 3.5 | = | 6.3 | ← parede entrada dos vestiários h=3,50 para formar altura da platibanda
2 | x | 0.95 | x | 2.65 | = | 5.035 | ← (0,78+2,12+0,10)=3,00-0,35= 2,65m
3 | x | 2 | x | 2.65 | = | 15.9 | ← (0,78+2,12+0,10)=3,00-0,35= 2,65m
TOTAL |  |  |  |  | = | 217.71
Alvenaria platibanda / vestiarios
Quant. |  | Comp. (m) |  | Alt. (m) |  | TOTAL (m²)
2 | x | 27.4 | x | 1.5 | = | 82.2
2 | x | 2.95 | x | 1.5 | = | 8.85
2 | x | 0.95 | x | 1.5 | = | 2.85
TOTAL |  |  |  |  | = | 93.9
Alvenaria parede atrás das traves gol
Quant. |  | Comp. (m) |  | Alt. (m) |  | TOTAL (m²)
2 | x | 18.63 | x | 3.5 | = | 130.41
TOTAL |  |  |  |  | = | 130.41
Teto das lajes / vestiários
Quant. |  | Comp. (m) |  | Larg. (m) |  | TOTAL (m²)
1 | x | 27.4 | x | 2 | = | 54.8
2 | x | 2 | x | 0.95 | = | 3.8
TOTAL |  |  |  |  | = | 58.6
Chapisco
Quant. |  | Área |  | TOTAL (m²)
2 | x | 217.71 | = | 435.42 | ← Alvenaria parede / mureta
2 | x | 93.9 | = | 187.8 | ← Alvenaria platibanda / vestiarios
2 | x | 130.41 | = | 260.82 | ← Alvenaria atrás traves gol
1 | x | 58.6 | = | 58.6 | ← Teto das lajes
TOTAL |  |  | = | 942.64
Reboco
Quant. |  | Área Chap. |  | TOTAL (m²)
1 | x | 942.64 |  | 942.64
TOTAL |  |  | = | 942.64
Azulejos vestiários / cantina
Quant. |  | Comp. (m) |  | Alt. (m) |  | TOTAL (m²)
4 | x | 9.27 | x | 2.9 | = | 107.532
2 | x | 2.95 | x | 2.9 | = | 17.11
2 | x | 0.95 | x | 2.9 | = | 5.51
2 | x | 2 | x | 2.9 | = | 11.6
2 | x | 4.5 | x | 2.9 | = | 26.1
2 | x | 2 | x | 2.9 | = | 11.6
TOTAL |  |  |  |  | = | 179.452
6 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
Lastro/Regularização/Piso (hall, vest, coz e depósito)
Quant. |  | Base. (m) |  | Larg. (m) |  | TOTAL (m²)
2 | x | 2 | x | 0.9 | = | 3.6 | ← hall vest
2 | x | 9.27 | x | 2 | = | 37.08 | ← vest
2 | x | 2 | x | 0.95 | = | 3.8 | ← vest
1 | x | 3.5 | x | 2 | = | 7 | ← dep
1 | x | 4.5 | x | 2 | = | 9 | ← cantina
TOTAL |  |  |  |  | = | 60.48
Piso (Quadra futsal)
Quant. |  | Base. (m) |  | Larg. (m) |  | TOTAL (m²)
1 | x | 4.46 | x | 2 | = | 8.92 | ← salao
1 | x | 27.1 | x | 19.08 | = | 517.068 | ← salao
TOTAL |  |  |  |  | = | 525.988
Lastro/Regularização (Arquibancada)
Quant. |  | Base. (m) |  | Larg. (m) |  | TOTAL (m²)
8 | x | 9.1 | x | 0.5 | = | 36.4 | ← patamar
8 | x | 9.1 | x | 0.4 | = | 29.12 | ← espelho
TOTAL |  |  |  |  | = | 65.52
Lastro/Regularização (Passeio externo)
Quant. |  | Base. (m) |  | Larg. (m) |  | TOTAL (m²)
2 | x | 29 | x | 0.8 | = | 46.4
2 | x | 23.53 | x | 0.8 | = | 37.648
2 | x | 4.35 | x | 1.5 | = | 13.05
TOTAL |  |  |  |  | = | 97.098
7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E METAL
Portas Madeira
Quant. |  | Larg. (m) |  | Alt. (m) |  | TOTAL (un)
2 | x | 0.9 | x | 2.1 | = | 2 | ← Vestiários
1 | x | 0.9 | x | 2.1 | = | 1 | ← Depósito
1 | x | 0.9 | x | 2.1 | = | 1 | ← Cozinha
TOTAL |  |  |  |  | = | 4
Marco de madeira
Quant. |  | Larg. (m) |  | Alt. (m) |  | TOTAL (un)
2 | x | 0.9 | x | 2.1 | = | 2 | ← Vestiários
1 | x | 0.9 | x | 2.1 | = | 1 | ← Depósito
1 | x | 0.9 | x | 2.1 | = | 1 | ← Cozinha
TOTAL |  |  |  |  | = | 4
Porta Alumínio Tipo Veneziana
Quant. |  | Larg. (m) |  | Alt. (m) |  | TOTAL (un)
6 | x | 0.6 | x | 1.6 | = | 5.76 | ← WC
2 | x | 0.8 | x | 1.6 | = | 2.56 | ← WC
TOTAL |  |  |  |  | = | 8.32
Básculas Alumínio
Quant. |  | Comp. (m) |  | Alt. (m) |  | TOTAL (m²)
3 | x | 5.25 | x | 0.6 | = | 9.45 | ← Vest./Dep/Coz
TOTAL |  |  |  |  | = | 9.45
Vidros
Quant. |  | Comp. (m) |  | Alt. (m) |  | TOTAL (m²)
3 | x | 5.25 | x | 0.6 | = | 9.45 | ← Vest./Dep/Coz
TOTAL |  |  |  |  | = | 9.45
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES
Impermeabilização (PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO)
Prancha |  | Descrição | [5 empty] | TOTAL (m2)
. 5/9 | → | Impermeabilização das cintas |  |  |  |  | = | 142.61 | ← Nível +20cm
TOTAL | [6 empty] | = | 142.61
9 | COBERTURA METÁLICA
Estrutura Metálica
TOTAL (kg)
10574.16 | ← Conforme projeto executivo estrutura metálica
Telhas
Quant. |  | Base. (m) |  | Arco. (m) |  | TOTAL (m²)
1 | x | 29 | x | 27.2 | = | 788.8
TOTAL |  |  |  |  | = | 788.8
Calhas laterais
Quant. |  | Comp (m) |  | Total (m)
2 | x | 29 | = | 58
TOTAL |  |  | = | 58
Tubo de queda água pluvial
Quant. |  | Comp (m) |  | Total (m)
6 | x | 6.15 | = | 36.9
TOTAL |  |  | = | 36.9
Caixa de Passagem água pluvial
Quant. |  | Comp (m) |  | Total (m)
6 | x | 30x30x50 | = | 6
TOTAL |  |  | = | 6
10 | INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICOS
PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO)
Quant. |  | Descrição | [5 empty] | UNID | TOTAL
1 | → | Derivação ramal de entrada |  |  |  |  | = | un | 1
1 | → | Quadro de distribuição |  |  |  |  | = | un | 1
15 | → | Forn e assent de tubo |  |  |  |  | = | m | 15
350 | → | Forn e inst fios 2.5mm² |  |  |  |  | = | m | 350
550 | → | Forn e inst fios 4.0mm² |  |  |  |  | = | m | 550
180 | → | Forn e inst fios 25.0mm² |  |  |  |  | = | m | 180
1 | → | Haste de cobre |  |  |  |  | = | un | 1
17 | → | Ponto luz no teto |  |  |  |  | = | pt | 17
13 | → | Ponto luz na parede |  |  |  |  | = | pt | 13
6 | → | Ponto padrao de interruptor |  |  |  |  | = | pt | 6
17 | → | Luminária p/ duas lampadas 20w |  |  |  |  | = | un | 17
13 | → | Tomada 2 polos 20A/250V |  |  |  |  | = | un | 13
6 | → | Interruptor tecla simples 10A/250V |  |  |  |  | = | un | 6
3 | → | Disjuntor monopolar 16 A - Norma DIN |  |  |  |  | = | un | 3
6 | → | Disjuntor bipolar 20 A - Norma DIN |  |  |  |  | = | un | 6
3 | → | Disjuntor bipolar 25 A - Norma DIN |  |  |  |  | = | un | 3
1 | → | Disjuntor tripolar 80 A - Norma DIN |  |  |  |  | = | un | 1
14.15 | → | Envelopamento concreto simples (proj. elet. 1/3) |  |  |  |  | = | m | 14.15
12 | → | Ponto de luz para projetores |  |  |  |  | = | pt | 12
12 | → | Projetor tecnowatt PL 400MA |  |  |  |  | = | un | 12
2 | → | Caixa de passagem 30x30x50cm |  |  |  |  | = | un | 2
2 | → | Caixa de passagem 200x200x100mm |  |  |  |  | = | un | 2
6 | → | Pára-raios tipo franklin |  |  |  |  | = | un | 6
24 | → | Terminal aéreo |  |  |  |  | = | un | 24
150 | → | Cabo condutor 50mm2 para aterramento |  |  |  |  | = | m | 150
315 | → | Condutor cobre nu seção 35mm2 |  |  |  |  | = | m | 315
8 | → | Aterramento haste terra 5/8" x 2.40 |  |  |  |  | = | un | 8
11 | INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
PROJETO HIDRO-SANITÁRIO EXECUTIVO)
Quant. |  | Descrição | [5 empty] | UNID | TOTAL
1 | → | Padrão entrada de agua |  |  |  |  | = | un | 1
30 | → | Tubo PVC soldável diam 25mm (3/4") |  |  |  |  | = | m | 30
20 | → | Ponto de água fria |  |  |  |  | = | pt | 20
8 | → | Ponto de esgoto primário |  |  |  |  | = | pt | 8
11 | → | Ponto de esgoto segundário |  |  |  |  | = | pt | 11
7 | → | Ponto de caixa sifonada |  |  |  |  | = | pt | 7
3 | → | Ponto Ralo sifonado |  |  |  |  | = | pt | 3
105 | → | Tubo PVC esgoto diam 100mm |  |  |  |  | = | m | 105
60 | → | Tubo PVC esgoto diam 50mm |  |  |  |  | = | m | 60
12 | → | Saboneteira louça branca 15x51cm |  |  |  |  | = | un | 12
8 | → | Papeleira louça branca 15x51cm |  |  |  |  | = | un | 8
6 | → | Cuba louça embutir completa |  |  |  |  | = | un | 6
1 | → | Cuba em aço inox nº2 |  |  |  |  | = | un | 1
6 | → | Vaso sanitário acoplado |  |  |  |  | = | un | 6
2 | → | Bacia sif. portadores necessidades especiais |  |  |  |  | = | un | 2
2 | → | Lav. Col. portadores necessidades especiais |  |  |  |  | = | un | 2
7 | → | Torneira pressão cromada diam 1/2" |  |  |  |  | = | un | 7
4 | → | Registro de pressão 3/4" |  |  |  |  | = | un | 4
9 | → | Registro de gaveta 3/4" |  |  |  |  | = | un | 9
4 | → | Registro de gaveta 1 1/4" |  |  |  |  | = | un | 4
4 | → | Chuveiro frio de PVC |  |  |  |  | = | un | 4
1 | → | Bebedouro elétrico 80litros |  |  |  |  | = | un | 1
2 | → | Reservatório fibra de vidro 1500litros |  |  |  |  | = | un | 2
2 | → | Caixa de inspeção completa 30x30x60cm |  |  |  |  | = | un | 2
1 | → | Caixa de gordura completa 60x60cm |  |  |  |  | = | un | 1
1 | → | Fossa septica cilindrica diam 1.20mx1.70m |  |  |  |  | = | un | 1
1 | → | Filtro anaeróbico diam 1.20mx1.80m |  |  |  |  | = | un | 1
1 | → | Sumidouro diam 1.50m |  |  |  |  | = | un | 1
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
Extintores de água, gás e pó
Quant. |  | Descrição |  |  |  | TOTAL (un)
3 | → | Extintor inc. portatil |  |  | = | 3
4 | → | Placa sinalização seg. |  |  | = | 4
3 | → | Ponto Ilum. Emergência |  |  | = | 3
13 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
Equipamentos diversos
Quant. |  | Descrição |  |  |  | TOTAL (un)
1 | → | Rede voleibol |  |  | = | 1
2 | → | Poste voleibol |  |  | = | 2
2 | → | Suporte tabela basquete |  |  | = | 2
2 | → | Tabela basquete |  |  | = | 2
2 | → | Trave de futebol |  |  | = | 2
2 | → | Rede de futebol |  |  | = | 2
14 | PINTURAS
Pintura parede
Quant. |  | A. Reb. (m²) |  | TOTAL (m²)
1 | x | 942.64 | = | 942.64 | ← Área de Reboco
|  |  | - | 179.452 | ← Área de Azulejos
TOTAL |  |  | = | 763.188
Pintura Faixa
Quant. |  | Comp. (m) |  | TOTAL (m)
2 | x | 25.7 | = | 51.4
2 | x | 15.64 | = | 31.28
3 | x | 15 | = | 45
4 | x | 9 | = | 36
4 | x | 1.58 | = | 6.32
2 | x | 19.63 | = | 39.26
4 | x | 5.9 | = | 23.6
2 | x | 3.6 | = | 7.2
2 | x | 5.65 | = | 11.3
1 | x | 18.85 | = | 18.85
1 | x | 11.31 | = | 11.31
TOTAL |  |  | = | 281.52
Pintura piso futsal
Quant. |  | A. Piso (m²) |  | TOTAL (m²)
1 | x | 525.988 | = | 525.988 | ← Área do lastro Piso futsal
TOTAL |  |  | = | 525.988
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Grade de ferro
Quant. |  | Comp. (m) |  | Alt. (m) |  | TOTAL (m²)
3 | x | 5.45 | x | 0.8 | = | 13.08 | ← Basculas Vestiários
4 | x | 1.1 | x | 2.2 | = | 9.68 | ← Portas Vestiários/Depósito/ Cantina
1 | x | 1.3 | x | 1.3 | = | 1.69 | ← Passa pratos
TOTAL |  |  |  |  | = | 24.45
Portão de ferro
Quant. |  | Comp. (m) |  | Alt. (m) |  | TOTAL (m²)
2 | x | 1.5 | x | 2.1 | = | 6.3
TOTAL |  |  |  |  | = | 6.3
Guarda corpo arquibancada
Quant. |  | Comp. (m) |  | Alt. (m) |  | TOTAL (m)
2 | x | 2 | x | 0.8 | = | 4
TOTAL |  |  |  |  | = | 4
Alambrado
Quant. |  | Comp. (m) |  | Alt. (m) |  | TOTAL (m²)
1 | x | 27.4 | x | 2.7 | = | 73.98
TOTAL |  |  |  |  | = | 73.98
Bancadas granito esp. 02cm
Quant. |  | Comp. (m) |  | Alt. (m) |  | TOTAL (m²)
2 | x | 1.5 | x | 0.52 | = | 1.56 | ← Lav.
1 | x | 1.9 | x | 0.6 | = | 1.14 | ← Pia
2 | x | 3.3 | x | 0.4 | = | 2.64 | ← Assentos
1 | x | 1.3 | x | 0.35 | = | 0.455 | ← Passa pratos
TOTAL |  |  |  |  | = | 5.795
Divisórias granito esp. 03cm
Quant. |  | Comp. (m) |  | Alt. (m) |  | TOTAL (m²)
10 | x | 1 | x | 1.8 | = | 18
2 | x | 1.2 | x | 1.8 | = | 4.32
TOTAL |  |  |  |  | = | 22.32
Limpeza
Quant. |  | Comp. (m) |  | Larg. (m) |  | TOTAL (m²)
1 | x | 29 | x | 25.13 | = | 728.77
TOTAL |  |  |  |  | = | 728.77
Alexander Correa Fabricio
eng. civil
CREA-ES: 9344/D
Afonso Cláudio/ES, 27 de julho de 2019

## CRONO
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES | [8 empty] | SOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | [8 empty] | Av. Marechal Deodoro, 131, Centro - CEP29600-000
|  | LOCAL: DISTRITO DE PRINCESA ÁREA: 728,77m² LEIS SOCIAIS: |  |  |  |  | 128.3% |  |  |  | Afonso Claudio/ES - Tel:(27)99956-2230
B.D.I.: | 30.9% | FONTE: PLANILHA IOPES/LABOR - MAIO / 2019 | [8 empty] | email: soma.engenharia@hotmail.com
Item | Serviços | P. Total | % | PERÍODO EXECUÇÃO ( NOV/19 à JUN/20 )
|  |  |  | set/19 à out/19 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13961.0658 | 1.6025 |  | 2019-11-01: 13961.0658
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 11006.4182 | 1.2634 |  | 2019-11-01: 11006.4182
4 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 24948.385 | 2.8637 |  | 2019-11-01: 12474.1925; 2019-12-01: 12474.1925
5 | ESTRUTURAS | 105926.5641 | 12.1587 |  | 2019-11-01: 26481.641; 2019-12-01: 26481.641; 2020-01-01: 52963.2821
6 | PAREDES EM ALVENARIA | 88441.4514 | 10.1517 |  | 2019-12-01: 22110.3629; 2020-01-01: 66331.0886
7 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | 78817.8835 | 9.0471 |  | 2019-12-01: 19704.4709; 2020-01-01: 19704.4709; 2020-02-01: 19704.4709; 2020-03-01: 19704.4709
8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E METAL | 16604.8815 | 1.906 |  | 2020-04-01: 16604.8815
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 7271.6839 | 0.83468 |  | 2019-11-01: 2908.6736; 2019-12-01: 1454.3368; 2020-01-01: 2908.6736
10 | COBERTURA METÁLICA | 310707.19 | 35.6644 |  | 2020-02-01: 155353.595; 2020-03-01: 155353.595
11 | INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICOS | 70693.4775 | 8.1145 |  | 2020-02-01: 17673.3694; 2020-03-01: 17673.3694; 2020-04-01: 35346.7387
12 | INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | 42118.04 | 4.8345 |  | 2020-05-01: 42118.04
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 1364.25 | 0.15659 |  | 2020-05-01: 1364.25
14 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 13929.72 | 1.5989 |  | 2020-05-01: 13929.72
15 | PINTURAS | 44503.6999 | 5.1083 |  | 2020-04-01: 22251.8499; 2020-05-01: 22251.8499
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 40902.9469 | 4.695 |  | 2020-04-01: 20451.4735; 2020-05-01: 20451.4735
| SUBTOTAL |  |  |  | 66831.9911 | 82225.004 | 141907.515 | 192731.4352 | 192731.4352 | 94654.9436 | 100115.3334
| SUB. ACUMULADO | 871197.6577 | 100 |  | 66831.9911 | 149056.9952 | 290964.5102 | 483695.9454 | 676427.3807 | 771082.3243 | 871197.6577
Afonso Cláudio/ES, 27 de julho de 2019
Alexander Correa Fabricio
eng. civil
CREA-ES: 9344/D

## C1
C O M P O S I Ç Ã O D E C U S T O S D E O R Ç A M E N T O
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
| LOCAL: DISTRITO DE PRINCESA ÁREA: 728,77m² LEIS SOCIAIS: | 128.3% |  | BDI: | 30.9%
FONTE: PLANILHA IOPES/LABOR - MAIO / 2019
ITEM | SERVIÇOS | UNID | COEF. | Preço Unit(R$) | TOTAL (R$) | SUB-TOTAL
comp1 | Ponto para projetores em quadra poliesp. coberta com arquibancada, inclusive fios, eletrodutos tipo condulete aparente marca de ref. TIGRE e suporte para fixação em cantoneira, conf. Projeto | u n
| MAO DE OBRA |  |  |  |  | 24.78
10115 - IOPES | Eletricista | h | 2 | 6.72 | 13.44
10101 - IOPES | Ajudande | h | 2 | 5.67 | 11.34
| INSUMOS |  |  |  |  | 173.2
42503 - IOPES | eletroduto de pvc rigido 1" - roscavel sem luva | m | 18 | 3.63 | 65.34
43006 - IOPES | Cabo flex. Isol. Termoplast. 750V – 4,00mm2 – 70º | m | 54 | 1.79 | 96.66
48556 - IOPES | abracadeira tipo copo 1" c/ parafuso/bucha | u n | 8 | 1.4 | 11.2
| EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0
|  | h | 0 | 0 | 0
[5 empty] | VALOR (MO + LS) : | 56.5802
[5 empty] | TOTAL (INS): | 173.2
[5 empty] | TOTAL (EQUIP): | 0
[5 empty] | PRODUTIVIDADE: | 1
[5 empty] | CUSTO HORARIO: | 56.5802
[5 empty] | CUSTO UNIT. EXEC. | 56.5802
[5 empty] | CUSTO DIRETO: | 229.7802
[5 empty] | TOTAL BDI : | 71.0021
[5 empty] | TOTAL GERAL (C. DIR + BDI) : | 300.7822

## C2
C O M P O S I Ç Ã O D E C U S T O S D E O R Ç A M E N T O
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
| LOCAL: DISTRITO DE PRINCESA ÁREA: 728,77m² LEIS SOCIAIS: | 128.3% |  | BDI: | 30.9%
FONTE: PLANILHA IOPES/LABOR - MAIO / 2019
ITEM | SERVIÇOS | UNID | COEF. | Preço Unit(R$) | TOTAL (R$) | SUB-TOTAL
comp2 | Sumidouro cilíndrico pré-moldado diam. 1,50m com 4 anéis, inclusive escavação e reaterro | u n
| MAO DE OBRA |  |  |  |  | 41.79
10139 - IOPES | Pedreiro | h | 2 | 6.72 | 13.44
10101 - IOPES | Ajudande | h | 5 | 5.67 | 28.35
| INSUMOS |  |  |  |  | 1514.0545
69681 - IOPES | Anel premoldado de concreto Ø 1.50m - H= 0,50m | u n | 4 | 299.75 | 1199
69682 - IOPES | Tampa premoldado de concreto Ø 1.50m | u n | 1 | 287.17 | 287.17
20519 - IOPES | Brita nº 3 | m³ | 0.35 | 79.67 | 27.8845
| EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0
|  | h | 0 | 0 | 0
[5 empty] | VALOR (MO + LS) : | 95.4191
[5 empty] | TOTAL (INS): | 1514.0545
[5 empty] | TOTAL (EQUIP): | 0
[5 empty] | PRODUTIVIDADE: | 1
[5 empty] | CUSTO HORARIO: | 95.4191
[5 empty] | CUSTO UNIT. EXEC. | 95.4191
[5 empty] | CUSTO DIRETO: | 1609.4736
[5 empty] | TOTAL BDI : | 497.3273
[5 empty] | TOTAL GERAL (C. DIR + BDI) : | 2106.801