## Mem. de Cálc. Base
PREFEITURA MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
Obra | Contenção de Margem em Gabiões Caixa e Colchões Reno
Local | Córrego Pau d'Alho - Meta 04 | [5 empty] | Fonte | TPU DER/SP
Municipio | Rio Novo do Sul | [5 empty] | Data Base | 2019-03-31
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PLANILHA DE SERVIÇOS E CUSTOS
Ítem | Códigos | Descrição dos Serviços |  | Referência | Unidade | Quantidades | Preços
[7 empty] | Unitário | Total | % Exec. | (R$) Medição
1
1.1 |  |  |  |  | % | 0.0185 | 1285980.7531 | 23790.6439
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | 36.01.01.01 | Instalação de Canteiro Tipo I (Valor de 1,50% sobre o Sub-Total da Obra) |  | DER | % | 0.015 | 1285980.7531 | 19289.7113
Considerado 1,85 % sobre o valor do Sub Total da obra, na Planilha de Serviços e Custos, considerando um prazo em 3 meses, paea execução da obra
2.2 | 36.01.01.02 | Operação e Manutenção de Canteiro Tipo I (Valor de 0,875% sobre o Sub-Total da Obra) |  | DER | % | 0.00875 | 1285980.7531 | 11252.3316
Considerado 1,85 % sobre o valor do Sub Total da obra, na Planilha de Serviços e Custos, considerando um prazo em 3 meses, paea execução da obra
2.3 | 36.01.01.03 | Desmobilização de Canteiro Tipo I (Valor de 0,125% sobre o Sub-Total da Obra) |  | DER | % | 0.00125 | 1285980.7531 | 1607.4759
Considerado 1,85 % sobre o valor do Sub Total da obra, na Planilha de Serviços e Custos, considerando um prazo em 3 meses, paea execução da obra
3 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
3.1 | 28.08.01.01.99 | Confecção, montagem e instalação de placa - 6,00 x 3,00m |  | DER | m² | 18 | 218.31 | 3929.58
Comprimento = 6.00 metros
Altura = 3.00 metros
Cálculo - 6.00 metros x 3 metros =18.00 m²
3.2 | 21.02.06.01 | Lev. Planialtimétrico e Cadastral, Poligonal Classe II Pac Esc. 1:500 até 1 HA. |  | DER | Unidade | 1 | 5677.68 | 5677.68
Adotado uma Diária para execução do Levantamento Topográfico
3.3 | 21.01.01 | Sondagem a percussão até 15m |  | DER | m | 30 | 153.01 | 4590.3
Estipulado 2 furos de sondagens para verificação de solo de base
4 |  | ESCAVAÇÃO INICIAL DA OBRA
4.1 | 72.27.03.99.03 | Escavadeira Hidraúlica sobre Esteira 0,62 m³ - Cond. C |  | DER | Hora | 400 | 170.5 | 68200
Considerado 02 meses para execução da obra
Horas trabalhadas ao dia = 8 Horas
Dias trabalhados no mês = 25 dias
Cálculo - (25 Dias/mês x 8 Horas/dia) x 02 meses =400,00 Horas
4.2 | 22.02.05.99 | Escavação e Carga Solo Mole Sob Lâmina d'água |  | DER | m³ | 336 | 14.91 | 5009.76
considerado o mesmo volume de gabiões caixa como volumes de escavação, vide quadro de quantitativos em desenho
Gabiões caixa H = 1,00 m = 280,00 m³
Empolamento = 20%
Cálculo = (280,00 m³) x 1,20% = 336,00 m³
4.3 | 22.03.09 | Transporte de Solo Mole até 2 Km | m³*km | DER | m³*km | 3360 | 4.63 | 15556.8
DMT – Distância Média de Transporte, adotado 10 Km, Ida e volta
Volume de transporte, considerado valor encontrado no Sub-ítem 4.2 = 336,00 m³
Cálculo – 336,00 m³ x 10,00 Km = 3.360,00 m³ x Km
5 |  | INFRA ESTRUTURA EM GABIÕES E COLCHÕES RENO
5.1 | 37.04.72 | Enchimento de vala com Pedra Rachão |  | DER | m³ | 75 | 110.23 | 8267.25
Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho
5.2 | 24.09.04.02 | Gabião Tipo caixa revestido de PVC altura de 1,00 m | DER | DER | m³ | 280 | 666.97 | 186751.6
Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho
5.3 | 24.09.09.01 | Gabião Tipo Colchão espessura 23 cm - tela PVC | DER | DER | m² | 88 | 242.41 | 21332.08
Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho
5.4 | 24.14.01.04 | Fornecimento e colocação de Filtro Geotêxtil 10 KN/m | DER | DER | m² | 460 | 7.04 | 3238.4
Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho
5.5 | 22.08.01.99 | Geogrelha Polietileno Resist. Transv. 5 Kn/m - Resist. Longit. 30 kn/m | DER | DER | m² | 440 | 21.66 | 9530.4
Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho
5.6 | 24.06.03.99 | Barra de Aço CA 60 (dispositivos de conexão) | DER | DER | Kg | 200 | 13.98 | 2796
Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho
5.7 | 24.23.03.99 | Geocomposto Drenante (Geomanta + Geotextil) 2 lados permeável tipo 2L -10 mm | DER | DER | m² | 120 | 27.97 | 3356.4
Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho
5.78 | 24.15.07.99 | Tubo de PVC perfurado ou não D = 10 mm | DER | DER | m | 50 | 67.42 | 3371
Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho
6 |  | EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES
6.1 | 22.02.01 | Escavação e carga de material 1/2 categoria |  | DER | m³ | 336 | 6.86 | 2304.96
considerado o mesmo volume de gabiões caixa como volumes de aterro
Gabiões caixa H = 1,00 m = 280,00 m³
Empolamento = 20%
Cálculo = (280,00 m³) x 1,20% = 336,00 m³
6.2 | 22.03.04 | Transporte de 1/2 categoria até 10 Km | m³*km | DER | m³*km | 3360 | 2.09 | 7022.4
DMT – Distância Média de Transporte, adotado 10 Km, Ida e volta
Volume de transporte, considerado valor encontrado no Sub-ítem 4.2 = 336,00 m³
Cálculo – 336,00 m³ x 10,00 Km = 3.360,00 m³ x Km
6.3 | 24.12.08 | Compactação manual com reaterro solo local (sapinho) | DER | DER | m³ | 336 | 29.86 | 10032.96
Considerado valor de volume estimado do Sub-ítem 6.1 = 336,00 m³
10 |  | ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL
10.1 | 30.01.01 | Grama em placa sem adubo |  | DER | m² | 145 | 9.41 | 1364.45
Comprimento = 29,00
Largura média de plantio = 5,00 m
Cálculo = (29,00 x 5,00m ) = 145,00 m²

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL - ES
Obra | Reconstrução de Muros de Contenção em Gabião |  |  |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇO
DER - JUNHO/2020
Local | Córrego Pau d'Alho - Centro |  |  |  |  | SINAPI - JULHO/2021
Municipio | Rio Novo do Sul - ES |  |  |  |  | BDI (DER)- 29,63% / BDI (SINAPI)- 29,63%
Ítem | Códigos | Descrição dos Serviços | Referência | Unidade | Quantidades | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
1 |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 41578 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef | DER | MÊS | 8 | 891.2 | 7129.6
1.2 | 41579 | Aluguel de container para almoxarifado | DER | MÊS | 8 | 540.12 | 4320.96
1.3 | 41580 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | DER | MÊS | 8 | 907.41 | 7259.28
1.4 | 41678 | Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro | DER | MÊS | 8 | 885.8 | 7086.4
1.5 | 41495 | Mobilização e desmobilização de container até 50 km | DER | Unid. | 4 | 712.96 | 2851.84
1.6 | 100882 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) | DER | M | 100 | 157.67 | 15767
Comprimento = 20.00 metros
Largura = 30.00 metros
Cálculo: (20.00 metros x 2) + (30.00 metros x 2) = 100.00 metros
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
2.1 | 41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | DER | m² | 18 | 292.04 | 5256.72
Comprimento = 6.00 metros
Altura = 3.00 metros
Cálculo - 6.00 metros x 3 metros =18.00 m²
3 |  | ESCAVAÇÃO INICIAL DA OBRA
3.1 | 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | DER | m³ | 1912.37 | 2.95 | 5641.4915
Considerado o mesmo volume de gabiões caixa como volumes de escavação, vide quadro de quantitativos em desenho, mais volume do colchão e volume da base do gabião.
Meta 1 = 247,50m³, Meta 3 = 109,00m³, Meta 4 = 261,00m³, Meta 6 = 147,00m³, Meta 7 = 30,00m³, Meta 8 = 115,00m³
Gabiões caixa H = 1,00 m = 909,50 m³
Empolamento = 20%
Cálculo = (909,50 m³) x 1,20% = 1.091,40 m³
Base colchão: 3 m x 0.43 m = 1,29 m x 128,00 metros = 165,12 m³
Base do Gabião: Meta 1 = 38,00m comprimento x 4,50m largura x 0,50m profundidade = 85,50 m³
Meta 3 = 16,00m comprimento x 4,50m largura x 0,50m profundidade = 36,00 m³
Meta 4 = 29,00m comprimento x 5,00m largura x 0,50m profundidade = 72,50 m³
Meta 6 = 23,00m comprimento x 4,50m largura x 0,50m profundidade = 51,75 m³
Meta 7 = 5,00m comprimento x 4,50m largura x 0,50m profundidade = 11,25 m³
Meta 8 = 17,00m comprimento x 4,50m largura x 0,50m profundidade = 38,25 m³
Total Volume = 1452,60 + 165,12 + 85,50 + 36,00 + 72,50 + 51,75 + 11,25 + 38,25 = 1912,37 m³
3.2 | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) (0,646XP + 0,673XR + 2,693) Bota Fora - Escavações | DER | t | 3824.74 | 6 | 22948.44
DMT – Distância Média de Transporte, adotado XP = 3 Km e XR = 0 Km, assim: [(0,646x3) + (0,673x0) + 2,693] = 4,63 x 1,2963 = 6,00
Volume de transporte, considerado valor encontrado no Sub-ítem 3.1 = 1912,37 m³
Cálculo: 1.912,37 m³ x 1,600 Km/cm³ (densidade) x 1,25 (empolamento) = 3.824,74 toneladas
3.3 | 40375 | Demolição mecânica de concreto | DER | m³ | 104.9 | 158.19 | 15711.922
Demolição dos muros danificados e/ou tombados.
Meta 1 = 38,00m comprimento x 3,00m largura x 0,25m profundidade = 28,50 m³
Meta 3 = 16,00m comprimento x 2,00m largura x 0,25m profundidade = 8,00 m³
Meta 4 = 29,00m comprimento x 3,00m largura x 0,25m profundidade = 21,75 m³
Meta 6 = 23,00m comprimento x 4,50m largura x 0,25m profundidade = 25,90 m³
Meta 7 = 5,00m comprimento x 3,00m largura x 0,25m profundidade = 3,75 m³
Meta 8 = 17,00m comprimento x 4,00m largura x 0,25m profundidade = 17,00 m³
Cálculo: 28,50 + 8,00 + 21,75 + 25,90 + 3,75 + 17,00 = 104,90 m³
3.4 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | m³ | 234.55 | 7.55 | 1979.602
Volume de transporte, considerado valor encontrado no Sub-ítem 3.3 = 104,90 m³
Cálculo: 104,90 m³ x 1,588 Kg/cm³ (densidade) x 1,408 (empolamento) = 234,55 m³
Valor = R$ 6,51 x 1,2963 = R$ 8,44
4 |  | INFRA ESTRUTURA EM GABIÕES E COLCHÕES RENO
4.1 | 40787 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita - pedra rachão troca de solo | DER | m³ | 379.8 | 92.85 | 35264.43
Volume = [área em planta x extenção do muro (vide quadro de quantitativos na planta)] + [área em planta x altura do colchão reno (pedra raçhão para base do colchão reno)]
Volume Total = [85,00 (meta 1) + 40,00 (meta 3) + 75,00 (meta 4) + 50,00 (meta 6) + 13,00 (meta 7) + 40,00 (meta 8)] + [ 384,00m x 0,20m] = [303,00 m³ + 76,8 m³] = 379,80 m³
4.2 | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) (0,646XP + 0,673XR + 2,693)- transporte de pedra rachão troca de solo | DER | t | 849.2 | 32.8 | 27853.76
Volume de transporte, considerado valor encontrado no Sub-ítem 4.1 = 379,80 m³
DMT – Distância Média de Transporte, adotado XP = 35 Km e XR = 0 Km, assim: [(0,646x35) + (0,673x0) + 2,693] = 25,30 x 1,2963 = 32,80
Cálculo: 379,80 m³ x 1,588 Kg/cm³ (densidade) x 1,408 (empolamento) = 849,20 toneladas
4.3 | 34800 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 x 1,0 x 1,0 M (C X L X A) | SINAPI | m³ | 909.5 | 487.75 | 443608.625
Área = área da seção x extenção da seção (vide quadro de quantitativos na planta)
Área Total = 247,50 (meta 1) + 109,00 (meta 3) + 261,00 (meta 4) + 147,00 (meta 6) + 30,00 (meta 7) + 115,00 (meta 8) = 909,50 m³
4.4 | COMP. 01 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | m³ | 909.5 | 435.75 | 396314.625
A Composição refere-se ao item 92743 da tabela do SINAP, onde foi retirado o item gabião tipo caixa, haja vista, este gabião não ser revestido com polimero, com isso foi acrescido o item 4.3 acima.
Área total: Considerado valor encontrado no Sub-ítem 4.3 = 909,50 m³
4.5 | 60013 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) (0,643XP + 0,669XR) - Transporte Gabião | DER | t | 7821.7 | 4.2 | 32851.14
Volume de transporte, considerando que o quantitativo de gabião será igual a 909,50 m³, temos:
DMT – Distância Média de Transporte, adotado XP = 4 Km e XR = 1 Km, assim: [(0,643x4) + (0,669x1)] = 3,24 x 1,2963 = 4,20
Cálculo: 909,50 m³ x 8,60 Kg/m³ = 7.821,70 toneladas
4.6 | 40748 | Gabião manta/colchão, malha hex 6x8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm,h=0,23m, inclus.aquis./assentam. pedra mão, exclus. transp. p/ revestim. Canal | DER | m² | 384 | 262.06 | 100631.04
Área = largura do colchão x extensão da seção (vide quadro de quantitativos na planta)
Área Total = 114,00 (meta 1) + 48,00 (meta 3) + 87,00 (meta 4) + 69,00 (meta 6) + 15,00 (meta 7) + 51,00 (meta 8) = 384,00 m²
4.7 | 60013 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) (0,663XP + 0,690XR) - Transporte Gabião manta/colchão | DER | t | 1390.08 | 4.2 | 5838.336
Volume de transporte, considerado que o quantitativo do gabião manta/colchão será igual à 384,00 m², temos:
DMT – Distância Média de Transporte, adotado XP = 4 Km e XR = 1 Km, assim: [(0,643x4) + (0,669x1)] = 3,24 x 1,2963 = 4,20
Cálculo: 384,00 m² x 3,62 Kg/m² = 1.390,08 toneladas
4.8 | 41393 | Geogrelha com resistência londitudinal a tração 55 a 60 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação | DER | m² | 1455 | 37.6 | 54708
Área = comprimento envelopamento do lastro x extenção da seção (vide quadro de quantitativos na planta)
Área Total = 420,00 (meta 1) + 180,00 (meta 3) + 350,00 (meta 4) + 260,00 (meta 6) + 55,00 (meta 7) + 190,00 (meta 8) = 1.455,00 m²
4.9 | 3312 | ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM | SINAPI | kg | 670.9 | 27.38 | 18369.242
Verificar Tabela de Quantitativo e Volumes no Desenho
Base de cálculo: Para o gabião foi adotado 0,60 Kg/m³ e para o colchão foi adotado 0,30 Kg/m², assim:
Cálculo: (909,50 m³ x 0,60 Kg/m³) + (384 m² x 0,30 Kg/m²) = 545,70 + 115,20 = 670,90 Kg
4.10 | 60013 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) (0,643XP + 0,669XR) - Transporte Geogrelha | DER | t | 480.15 | 4.2 | 2016.63
Volume de transporte, considerado que o quantitativo de geogrelha será igual à 1.455,00 m²
DMT – Distância Média de Transporte, adotado XP = 4 Km e XR = 1 Km, assim: [(0,643x4) + (0,669x1)] = 3,24 x 1,2963 = 4,20
Cálculo: 1.455,00 m² x 0,330 Kg/m² = 480,15 toneladas
4.11 | 7042 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | t | 482 | 13.18 | 6352.76
Total = 482,00 horas
5 |  | EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES
5.1 | 40303 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | DER | m³ | 1091.4 | 41.75 | 45565.95
considerado o mesmo volume de gabiões caixa como volumes de aterro
Gabiões caixa H = 1,00 m = 909,50 m³
Empolamento = 20%
Cálculo = (909,50 m³) x 1,20% = 1.091,40 m³
5.2 | 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira - Material Reaterro | DER | m³ | 1091.4 | 2.95 | 3219.63
considerado o mesmo volume de gabiões caixa como volumes de aterro
Gabiões caixa H = 1,00 m = 909,50 m³
Empolamento = 20%
Cálculo = (909,50 m³) x 1,20% = 1.091,40 m³
5.3 | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) (0,646XP + 0,673XR + 2,693) - Material Reaterro | DER | t | 1709.13 | 6.87 | 11741.7231
DMT – Distância Média de Transporte, adotado XP = 3 Km e XR = 1 Km, assim: [(0,646x3) + (0,673x1) + 2,693] = 5,30 x 1,2963 = 6,87
Volume de transporte, considerado valor encontrado no Sub-ítem 5.1
Cálculo: 1.091,40 m³ x 1,305 Km/cm³ (densidade) x 1,20 (empolamento) = 1.709,13 toneladas
6 |  | ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL
6.1 | 42206 | Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas) | DER | m² | 372 | 15.3 | 5691.6
Comprimento: Meta 1 = 38,00m comprimento x 4,00m largura = 152,00 m²
Meta 3 = 16,00m comprimento x 3,00m largura = 48,00 m²
Meta 4 = 29,00m comprimento x 2,00m largura = 58,00 m²
Meta 6 = 23,00m comprimento x 2,00m largura = 46,00 m²
Meta 7 = 22,00m comprimento x 0,00 m largura = 0,00 m²
Meta 8 = 17,00m comprimento x 4,00m largura = 68,00 m²
Total Plantio = 372,00 m²
Data: 30/07/2021 |  | Elaborado por:

## Planilha de Serviços e Custos
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL - ES
Obra | Reconstrução de Muros de Contenção em Gabião |  |  |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇO
DER - JUNHO/2020
Local | Córrego Pau d'Alho - Centro |  |  |  |  | SINAPI - JULHO/2021
Municipio | Rio Novo do Sul - ES |  |  |  |  | BDI (DER)- 29,63% / BDI (SINAPI)- 29,63%
PLANILHA DE SERVIÇOS E CUSTOS | [10 empty] | DER(BDI)=29,63%
Ítem | Códigos | Descrição dos Serviços | Referência | Unidade | Quantidades | Custo (R$)
[6 empty] | Unitário | Total | % Exec. | (R$) Medição
1 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 44415.08 |  |  | Unitário sem BDI
1.1 | 41578 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef | DER | mês | 8 | 891.2 | 7129.6 |  |  | 675.3562 | 644.6244
1.2 | 41579 | Aluguel de container para almoxarifado | DER | mês | 8 | 540.12 | 4320.96 |  |  | 409.3059 | 540.12
1.3 | 41580 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | DER | mês | 8 | 907.41 | 7259.28 |  |  | 687.6402 | 928.15
1.4 | 41678 | Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro | DER | mês | 8 | 885.8 | 7086.4 |  |  | 671.264 | 820.98
1.5 | 41495 | Mobilização e desmobilização de container até 50 km | DER | Unid | 4 | 712.96 | 2851.84 |  |  | 540.2849 | 681.06
1.6 | 100882 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) | DER | m | 100 | 157.67 | 15767 | 2485982.89 |  | 119.4832 | 161.97
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  |  | 5256.72
2.1 | 41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | DER | m² | 18 | 292.04 | 5256.72 |  |  | 221.3095 | 248.25
3 |  | ESCAVAÇÃO INICIAL DA OBRA |  |  |  |  | 46281.45
3.1 | 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | DER | m³ | 1912.37 | 2.95 | 5641.4915 |  |  | 2.2355 | 3.08
3.2 | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) (0,646XP + 0,673XR + 2,693) Bota Fora - Escavações | DER | T | 3824.74 | 6 | 22948.44 |  |  | 4.5468 | 7.24
3.3 | 40375 | Demolição mecânica de concreto | DER | m³ | 104.9 | 149.78 | 15711.922 |  |  | 113.5041 | 170.35
3.4 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | SINAPI | m³ | 234.55 | 8.44 | 1979.602 |  |  | 6.3959 | 7.5481
4 |  | INFRA ESTRUTURA EM GABIÕES E COLCHÕES RENO |  |  |  |  | 1123808.6
4.1 | 40787 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita | DER | m³ | 379.8 | 92.85 | 35264.43 |  |  | 70.3622 | 109.29
4.2 | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) (0,646XP + 0,673XR + 2,693)- transporte de pedra rachão troca de solo | DER | T | 849.2 | 32.8 | 27853.76 |  |  | 24.856 | 7.24
4.3 | 34800 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 x 1,0 x 1,0 M (C X L X A) | SINAPI | m³ | 909.5 | 487.75 | 443608.625 |  |  | 369.6196 | 496.4599
4.4 | COMP. 01 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | m³ | 909.5 | 435.75 | 396314.625 |  |  | 330.2137 | 333.7796
4.5 | 60013 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) (0,643XP + 0,669XR) - Transporte Gabião | DER | T | 7821.7 | 4.2 | 32851.14 |  |  | 3.1828 | 3.51
4.6 | 40748 | Gabião manta/colchão, malha hex 6x8mm Zn-Al/PVC, e=2,8mm,h=0,23m, inclus.aquis./assentam. pedra mão, exclus. transp. p/ revestim. Canal | DER | m² | 384 | 262.06 | 100631.04 |  |  | 198.5905 | 283.65
4.7 | 60013 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) (0,643XP + 0,669XR) - Transporte Gabião manta/colchão | DER | T | 1390.08 | 4.2 | 5838.336 |  |  | 3.1828 | 3.51
4.8 | 41393 | Geogrelha com resistência londitudinal a tração 55 a 60 kN, resist. transversal a tração 30 kN, fornecimento e aplicação | DER | m² | 1455 | 37.6 | 54708 |  |  | 28.4935 | 30.6
4.9 | 3312 | ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM | SINAPI | Kg | 670.9 | 27.38 | 18369.242 |  |  | 20.7487 | 10.94
4.10 | 60013 | TR-203-01 (Comercial - Caminhão carroceria) (0,643XP + 0,669XR) - Transporte Geogrelha | DER | T | 480.15 | 4.2 | 2016.63 |  |  | 3.1828 | 3.51
4.11 | 7042 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHP | 482 | 13.18 | 6352.76 |  |  | 9.9879
5 |  | EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES |  |  |  |  | 60527.3031
5.1 | 40303 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) | DER | m³ | 1091.4 | 41.75 | 45565.95 |  |  | 31.6384 | 41.83
5.2 | 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira - Material Reaterro | DER | m³ | 1091.4 | 2.95 | 3219.63
5.3 | 60002 | TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) (0,646XP + 0,673XR + 2,693) - Material Reaterro | DER | t | 1709.13 | 6.87 | 11741.7231
6 |  | ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL |  |  |  |  | 5691.6
6.1 | 42206 | Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas) | DER | m² | 372 | 15.3 | 5691.6 |  |  | 11.5944 | 15.75
TOTAL GERAL | [6 empty] | 1285980.7531
Data: 30/07/2021 |  | Elaborado por:

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL - ES
Obra | Reconstrução de Muros de Contenção em Gabião | [8 empty] | REFERÊNCIA DE PREÇO
DER - JUNHO/2020
Local | Córrego Pau d'Alho - Centro | [8 empty] | SINAPI - JULHO/2021
Municipio | Rio Novo do Sul - ES | [8 empty] | BDI (DER)- 29,63% / BDI (SINAPI)- 29,63%
PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E DESEMBOLSO/PAGAMENTO
Ítem | Descrição dos Serviços |  | Valor dos | MESES | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11
|  |  | Serviços | 1,2 e 3
| PROCESSO LICITATÓRIO |  |  | 100%
| CANTEIRO DE OBRAS |  | 44415.08 |  | 22207.54 | 22207.54
1
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  | 5256.72 |  | 5256.72
3 | ESCAVAÇÃO INICIAL DA OBRA |  | 46281.45 |  | 6611.6357 | 6611.6357 | 6611.6357 | 6611.6357 | 6611.6357 | 6611.6357 | 6611.6357
4 | INFRA ESTRUTURA EM GABIÕES E COLCHÕES RENO |  | 1123808.6 |  | 140476.075 | 140476.075 | 140476.075 | 140476.075 | 140476.075 | 140476.075 | 140476.075 | 140476.075
5 | EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES |  | 60527.3031 |  | 7565.9129 | 7565.9129 | 7565.9129 | 7565.9129 | 7565.9129 | 7565.9129 | 7565.9129 | 7565.9129
6 | ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL |  | 5691.6 |  |  | 813.0857 | 813.0857 | 813.0857 | 813.0857 | 813.0857 | 813.0857 | 116.1551
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  | 1285980.7531 |  | 182117.8836 | 177674.2493 | 155466.7093 | 155466.7093 | 155466.7093 | 155466.7093 | 155466.7093 | 148158.143
DESEMBOLSO |  |  | 100% |  | 14.16% | 13.82% | 12.09% | 12.09% | 12.09% | 12.09% | 12.09% | 11.52%
Data: 30/07/2021 |  | Elaborado por:

## COMP. 01
CODIGO ITEM | 92743
PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO DATA DE EMISSÃO:23/01/2020 00:05:55 DATA DE RT: 16/07/2019
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,74%(HORA) 49,11%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 14/07/2021 LOCALIDADE : VITORIA DATA DE PREÇO : 07/2021
REFERÊNCIA DE COLETA: MEDIANO
TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEF. | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL | CUSTO MAO DE OBRA | % MAO DE OBRA | CUSTO MATERIAL | % MATERIAL | CUSTO EQUIPAMENTO | % EQUIPAMENTO | CUSTO SERVICOS TERCEIROS | % SERVICOS TERCEIROS | CUSTO OUTROS | % OUTROS
COMP-01 | [5 empty] | #VALUE!
[7 empty] | 83.55 | 15.9691 | 398.08 | 76.0846 | 41.57 | 7.9463 | 0,00 | 0,0000000 | 0,00 | 0,0000000
INSUMO | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | 0.914 | 6.74 | 6.1604
INSUMO | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,7140000 | 9.88 | #VALUE!
INSUMO | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1,3000000 | 74.33 | #VALUE!
INSUMO | 5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | 0,0020000 | 28.84 | #VALUE!
COMPOSICAO | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.158 | 159.11 | 25.1394
COMPOSICAO | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.659 | 66.17 | 43.606
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.267 | 20.93 | 68.3783
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.634 | 15.64 | 25.5558
COMP-01 | [5 empty] | #VALUE!
BDI |  |  |  |  | 29.63% | #VALUE!
TOTAL | [5 empty] | #VALUE!